## Slide 1: GEÇİCİ 6. MADDE
Ek Fiyat Farkı
Artırımlı Fiyat Farkı
Süre Uzatımı
Fesih

## Slide 2: GENEL KAPSAM
01.04.2022 tarihinden önce ihale edilen
Mal Alımları
Hizmet Alımları
Yapım İşleri
15.04.2022 tarihi itibariyle devam eden (kabulü onaylanmamış olanlar)

## Slide 3: EK FİYAT FARKI

## Slide 4: EK FİYAT FARKI HANGİ DÖNEME AİT VERİLİR?
01/01/2022 ile 31/03/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil)
gerçekleştirilen kısımlar için mal ve hizmet alımları ile yapım
işlerine ilişkin ek fiyat farkı hesaplanacaktır.

## Slide 5: EK FİYAT FARKI NASIL HESAPLANIR?
TEMEL ENDEKS NEDİR?(Go)
1/7/2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde 2021 yılı Haziran ayına ait olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ilgili endeksi
1/7/2021 ile 31/03/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan ilgili endeksi ifade eder

## Slide 6: EK FİYAT FARKI NASIL HESAPLANIR?
E Katsayısı NEDİR?
İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmayacağı düzenlenen sözleşmelerde
E=0,56
Yİ-ÜFE Genel” endeksi esas alınarak fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen sözleşmelerde
E=0,41
Fiyat farkı hesabında kullanılacak girdilerin ağırlık oranlarına ilişkin temsil katsayıları ile hesaplanacağı düzenlenen sözleşmelerde
E=0,33

## Slide 7: YAPIM İŞLERİNDE EK FİYAT FARKI NASIL HESAPLANIR?
Pn Fiyat farkı katsayısı
Go Temel Endeks Gn Güncel Endeks
Fe Ek fiyat farkı tutarı
An BF işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), ATGB işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),
a ve b bendleri için
Pn= Gn/Go
olmak üzere,
Fe = An x E x ( Pn - 1 ) formülü kullanılır

## Slide 8
YAPIM İŞLERİNDE EK FİYAT FARKI NASIL HESAPLANIR?

## Slide 9
YAPIM İŞLERİNDE EK FİYAT FARKI NASIL HESAPLANIR?

## Slide 10: HİZMET ALIMLARINDA EK FİYAT FARKI NASIL HESAPLANIR?
Pn Fiyat farkı katsayısı
Go Temel Endeks Gn Güncel Endeks
Fe Ek fiyat farkı tutarı
An BF işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), ATGB işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),
a ve b bendleri için
Pn= Gn/Go
olmak üzere,
Fe = An x E x ( Pn - 1 ) formülü kullanılır

## Slide 11: HİZMET ALIMLARINDA EK FİYAT FARKI NASIL HESAPLANIR?
a1 Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı a2 Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı b1,1 Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı (b1,1= k x b1),
b1,2 Diğer katı,sıvı yakıtların ağırlık oranını temsil eden sbt katsayı [b1,2= (1-k) x b1]
b2 Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı c Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı ifade eder.
C bendi için
Pn= 00000000000000
olmak üzere,
Fe = An x E x ( Pn - 1 ) formülü kullanılır

## Slide 12: HİZMET ALIMLARINDA EK FİYAT FARKI NASIL HESAPLANIR?
a1 Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve 6 ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı
E Katsayısı 0,56 olarak belirlenmiştir.
ç bendi için
(sadece işçilik asgari ücret artışı yansıtılan işler)
Pn= a1+(1-a1) Gn/Go
olmak üzere,
Fe = An x E x ( Pn - 1 ) formülü kullanılır

## Slide 13
HİZMET ALIMI İSTİSNALARI
Araştırma ve geliştirme, piyasa araştırması ve anket, tanıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlar gibi nitelikleri itibarıyla kısa süreli hizmetler ile sigorta, muhasebe ve 4734 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan danışmanlık hizmetlerinden mali ve hukuki nitelikteki hizmet alımlarında bu Esaslara göre ek fiyat farkı hesaplanmaz.

## Slide 14
HİZMET ALIMI İSTİSNALARI
4734 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde
Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.
Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının dört katının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir

## Slide 15
HİZMET ALIMI İSTİSNALARI
13.04.2022 tarih 2022/DK.D-129 Sayılı düzenleyici kurul kararında;
Kanunun 48 inci maddesine yer verilen mimarlık ve mühendislik gibi danışmanlık hizmetlerine ilişkin proje hazırlama işlerinin teknik niteliği haiz olduğu dikkate alındığında gerek kamu ihale mevzuatının gerekse de 4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin uygulanması bakımından fikrî ve güzel sanatlara yönelik hizmetler kapsamında değerlendirilemeyeceği,
Ayrıca, Esasların 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında, ek fiyat farkı hesaplanmayacak alımlar olarak belirlenen; araştırma ve geliştirme, piyasa araştırması ve anket, tanıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanat alımları; nitelikleri itibarıyla kısa süreli hizmetler olarak addedildiklerinden anılan alımlar için ayrıca bir süre hesabı yapılmasına gerek bulunmadığı, diğer bir ifadeyle sayılan hizmetler için süreden bağımsız olarak ek fiyat farkı hesaplanmaması gerektiği, belirtilmiştir.

## Slide 16: MAL ALIMLARINDA EK FİYAT FARKI NASIL HESAPLANIR?
Fe Ek fiyat farkı tutarı
M Teslim edilen mal kalemi miktarını
B Sözleşme fiyatını
Go Temel Endeks Gn Güncel Endeks
a bendi için
Fe = (M x B) x E x [(Gn/G0) -1] formülü kullanılır

## Slide 17
MAL ALIMLARINDA EK FİYAT FARKI NASIL HESAPLANIR?
MAL ALIMI İSTİSNALARI
İhale tarihi (son teklif verme tarihi) ile teslim tarihi arasındaki süre 30 takvim günü ve altında olan mal alımlarında (kısmi teslim yapılan mal alımlarında bu sürede teslim edilen kısımlar için),
İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen elektrik, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında,
ek fiyat farkı hesaplanmaz.

## Slide 18
MAL ALIMLARINDA EK FİYAT FARKI NASIL HESAPLANIR?
30.03.2022 tarih 2022/DK.D-101 Sayılı düzenleyici kurul kararında;
Mal alımlarında ek fiyat farkı hesabında yüklenicinin malı ihale dokümanında belirtilen teslim tarihinden önce teslim etmesi durumunda, 60 günün hesabında fiili teslim tarihinin mi yoksa ihale dokümanında belirtilen teslim tarihinin mi esas alınacağı hususuna ilişkin olarak:
Esasların 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “İhale tarihi (son teklif verme tarihi) ile teslim tarihi arasındaki süre 60 takvim günü ve altında olan mal alımlarında (kısmi teslim yapılan mal alımlarında bu sürede teslim edilen kısımlar için)” ibaresindeki “teslim tarihi” ifadesinden sözleşmeye göre malın teslim edilmesi gereken tarihin, kısmi teslim yapılan alımlarda ise sözleşmeye göre kısmi teslimatın yapılması gereken tarihin anlaşılması gerektiği, belirtilmiştir.

## Slide 19: EK FİYAT FARKINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Ek fiyat farkının hesaplanabilmesi için yüklenicinin 30 gün içerisinde idareye başvurması gerekir. (13.06.2022 tarihine kadar)
Ek fiyat farkı hesaplamalarında 1/1/2022 ile 31/03/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) sözleşmelerin gerçekleştirilen kısımlarının iş veya teslim programına uygun olması şartı aranmaz.
İş veya teslim süresi 01/01/2022 tarihinden önce sona eren ancak bu tarihten sonra gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde, ek fiyat farkı hesaplanmaz.

## Slide 20: EK FİYAT FARKINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Sözleşmenin ifasının idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde, iş kalemleri ya da gruplarının iş programına uygun gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılmaksızın 01/01/2022 ile 31/03/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) yapılan imalat ve işlere ek fiyat farkı hesaplanır.
Avans ödenen işlerde, hakedişten mahsup edilen avans tutarı, formüldeki (An) tutarından düşüldükten sonra ek fiyat farkı hesaplanır.
Bu Esasların uygulanması sonucu ilave olarak ödenecek tutarlar ek fiyat farkı olup, yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez.

## Slide 21: ARTIRIMLI FİYAT FARKI

## Slide 22: ARTIRIMLI FİYAT FARKI
01.01.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için;
İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı bu Esaslara göre artırılır.
İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar
ile
Hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda hesaplanmayan kısımlar için
bu Esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.

## Slide 23: ARTIRIMLI FİYAT FARKI
GENEL TANIMLAR
Temel endeks: Artırımlı fiyat farkı hesabında ihale tarihinin (son teklif verme tarihinin) içinde bulunduğu aya ait endeksi;
Uygulama ayı/tarihi: Artırımlı fiyat farkı hesabında iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,
ifade etmek üzere
Pn Fiyat farkı katsayısı
Go Temel Endeks (İhale Tarihinki Endeks) Gn Güncel Endeks(İş programına göre)
Fd Artırımlı fiyat farkı tutarı
An BF işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemlerinin sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), ATGB işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL),

## Slide 24: ARTIRIMLI FİYAT FARKI
İhale Dokümanına Göre Fiyat Farkı Ödenen Sözleşmeler
YAPIM İŞLERİ
1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için hesaplanan fiyat farkı hesaplanmasında kullanılan formülde yer alan B katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak uygulanır.
HİZMET ALIMLARI
1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için hesaplanan fiyat farkı hesaplanmasında kullanılan formülde yer alan B katsayısı 0,90 yerine 1,00 olarak uygulanır.
MAL ALIMLARI
1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında teslim edilen kısımlar için hesaplanan fiyat farkı tutarı yüzde 10 oranında artırılarak verilir.

## Slide 25: ARTIRIMLI FİYAT FARKI
D Katsayısı NEDİR?
1/1/2022-31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil)
D=0,25
(2022 yılı içerisinde)
1/1/2023-31/12/2023 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil)
D=0,15
(2023 yılı içerisinde)
Kullanılacak sabit katsayıyı ifade eder.

## Slide 26: ARTIRIMLI FİYAT FARKI
İhale Dokümanına Göre Fiyat Farkı Ödenmeyen Sözleşmeler
YAPIM İŞLERİ
1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için
Pn= Gn/Go
olmak üzere,
Fd = An x D x ( Pn - 1 ) formülü kullanılır.

## Slide 27: ARTIRIMLI FİYAT FARKI
İhale Dokümanına Göre Fiyat Farkı Ödenmeyen Sözleşmeler
HİZMET ALIMLARI
1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için
A) İhalesinde fiyat farkı hesaplanmayan işler için
Pn= Gn/Go
olmak üzere,
Fd = An x D x ( Pn - 1 ) formülü kullanılır.

## Slide 28: ARTIRIMLI FİYAT FARKI
İhale Dokümanına Göre Fiyat Farkı Kısmi Ödenen Sözleşmeler
HİZMET ALIMLARI
1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen kısımlar için
B) İhalesinde sadece Fiyat Farkına İlişkin Esasların 6 ncı maddesine göre fiyat farkı hesaplanan sözleşmeler için, (işçilik asgari ücret artışı yansıtılan işler)
Pn= a1+(1-a1) Gn/Go
olmak üzere,
Fd = An x D x (Pn - 1) formülü kullanılır.
a1: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden dokümanda belirtilen katsayı

## Slide 29: ARTIRIMLI FİYAT FARKI
İhale Dokümanına Göre Fiyat Farkı Ödenmeyen Sözleşmeler
MAL ALIMLARI
1/1/2022-31/12/2023 tarihleri arasında teslim edilen kısımları için
Pn= Gn/Go
olmak üzere,
Fd = (M x B) x D x [Pn-1] formülü kullanılır.
M : 1/1/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen sözleşme kısmı için; birim fiyat sözleşmelerde idareye teslim edilen mal kalemi miktarını, götürü bedel sözleşmelerde ise toplam teslim yüzdesini,
B: Sözleşme fiyatını,

## Slide 30: ARTIRIMLI FİYAT FARKI
İSTİSNAİ BİR DURUM !!!
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta İHALELERİ
31/12/2021 tarihinden önce ihale edilen ve sigorta poliçe başlangıç tarihi 1/2/2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) olan sigorta sözleşmelerinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin geçici 12 nci maddesi uyarınca kurulan riskli sigortalılar havuzu kapsamındaki poliçe primleri yüzde 20 oranında artırılarak ödenir.

## Slide 31: ARTIRIMLI FİYAT FARKI
UYGULAMA ESASLARI
Bu Esaslar kapsamında artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye yazılı olarak başvuruda bulunma şartı aranmaz. Ancak 13.05.2022 öncesi düzenlenen hakedişlere ilişkin olarak artırımlı fiyat farkı hesaplanabilmesi için yüklenicinin idareye 30 gün içinde yazılı olarak başvurması gerekmektedir.
Bu kapsamda Esaslarda yer verilen koşulları sağlayan sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı verilmesi zorunludur.
1/1/2022 tarihinden önce iş veya teslim süresi sona eren ancak bu tarihten sonra gecikme cezası uygulanarak devam eden sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı hesaplanmaz.

## Slide 32: ARTIRIMLI FİYAT FARKI
UYGULAMA ESASLARI
Fiyat Farkına İlişkin Esaslar kapsamında bulunmayan araştırma ve geliştirme, piyasa araştırması ve anket, tanıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikri ve güzel sanatlar gibi nitelikleri itibarıyla kısa süreli hizmetler ile sigorta (6 ncı maddenin beşinci fıkrasında belirtilen sigorta hizmeti alımları hariç), muhasebe ve 4734 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yer alan danışmanlık hizmetlerinden mali ve hukuki nitelikteki hizmet alımlarında artırımlı fiyat farkı hesaplanmaz.
İhale tarihi (son teklif verme tarihi) ile teslim tarihi arasındaki süre 60 gün ve altında olan mal alımları (kısmi teslim yapılan mal alımlarında bu sürede teslim edilen kısımlar için)
ile
ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanacağı düzenlenen elektrik, ilaç, petrol ürünleri ve sıvılaştırılmış petrol gazı ürünleri alımlarında artırımlı fiyat farkı hesaplanmaz.

## Slide 33: YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE UZATIMI

## Slide 34: YAPIM SÖZLEŞMELERİNDE SÜRE UZATIMI
KAPSAM
1/4/2022 tarihinden önce ihale edilen (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) yapım işlerinde
15/4/2022 tarihi itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde
1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için
süre uzatımı verilir.
*Uzatılacak süre, 1/1/2022 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki (bu tarihler dâhil) iş programına göre; gerçekleştirilemeyen iş miktarının, bu tarihler arasındaki günlük iş miktarına bölünmesiyle tespit edilir.

## Slide 35: SÖZLEŞMELERDE SÜRE UZATIMI
30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvurması zorunludur. İdare tarafından yüklenicinin yazılı başvurusu hakkında 10 gün içerisinde karar verilir. (13.06.2022 tarihine kadar)
Başvurunun uygun görülmesi halinde, bu hususun yükleniciye tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde revize iş programı yüklenici tarafından düzenlenerek idarenin onayına sunulur. Onaylanan revize iş programına göre işe devam edilir ve bu işlerde 31/3/2022 tarihinden sonra gerçekleştirilen iş miktarına ilişkin fiyat farkı hesabı revize iş programı dikkate alınarak yapılır. (İş Programı**)
1/1/2022 tarihinden önce işin süresi sona eren ancak bu tarihten sonra cezalı çalışılan işlerde bu Esaslar kapsamında süre uzatımı verilemez.
Bu madde kapsamında süre uzatımı verilmesi halinde, uzatılan sürede gerçekleştirilen imalatlar için de artırımlı fiyat farkı hükümleri uygulanır.

## Slide 36: SÖZLEŞMELERİN FESHİ VE TASFİYESİ

## Slide 37: SÖZLEŞMELERİN FESHİ VE TASFİYESİ
KAPSAM
1/1/2022 tarihinden önce ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde
15/4/2022 tarihi itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu halinde feshedilip tasfiye edilir.

## Slide 38: SÖZLEŞMELERİN FESHİ VE TASFİYESİ
Yüklenicinin 30 gün içerisinde idareye yazılı olarak başvuruda bulunması zorunludur. (13.06.2022 tarihine kadar)
Başvuru üzerine idarece 30 gün içerisinde, sözleşmenin gerçekleşme oranının 15/4/2022 tarihi itibarıyla ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ini geçip geçmediği tespit edilir.
Gerçekleşme oranı ; 15/04/2022 tarihine kadar gerçekleştirilen kısımlara ilişkin onaylanan hakedişlerin ilk sözleşme bedeline oranı dikkate alınır.
Onaylanan hakediş;
Yapım işleri ile hizmet alımları için hakediş raporunun imzalanması,
Mal alımları için ise kabule/kısmi kabule ilişkin belgenin yetkili makam tarafından onaylanması anlaşılır.
Gerçekleşme oranının yüzde 15’i geçtiğinin tespit edilmesi halinde başvuru reddedilir.
Kesin hesap sonucunda tespit edilen gerçekleşme oranı bu maddenin uygulanmasında dikkate alınmaz.
4735 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesine göre devredilen sözleşmeler için gerçekleşme oranı hangi seviyede olursa olsun bu fıkra kapsamında fesih başvurusunda bulunulamaz.

## Slide 39: SÖZLEŞMELERİN FESHİ VE TASFİYESİ
Gerçekleşme oranının ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’inin (bu oran dâhil) altında olduğu anlaşılan sözleşmeler hakkında fesih ve tasfiye kararı alınır. Bu durumda;
a) Yapım işlerinde,
Yüklenici tarafından yapılmış imalatlar için,
Tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılır.
Geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır.
İdare ve yüklenici arasında tasfiye protokolü imzalanır.
İşin yapılmış kısmının son hakedişindeki veya kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası, yükleniciye geri verilir.
Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise Şartnamenin 45 inci maddesinde yer alan esaslara göre yapılır.(SGK dan alınması gereken İlişiksizlik Belgesinin alınması gerekir)

## Slide 40: SÖZLEŞMELERİN FESHİ VE TASFİYESİ
b) Hizmet alımlarında,
Yüklenici tarafından yapılmış iş kısımları için,
Tasfiye onay tarihi ön kabul veya kabul tarihi sayılır.
Ön kabul, ön kabul ile kabul tarihi arasındaki süre ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümlerle Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümleri, normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır.
İdare ve yüklenici arasında tasfiye protokolü imzalanır.
Yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmüş ise işin yapılmış kısmının son hakedişindeki miktarına göre hesaplanacak kesin teminat miktarından fazlası yükleniciye geri verilir.
Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise Şartnamenin 51 inci maddesinde yer alan esaslara göre yapılır. (Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi başlıklı)

## Slide 41: SÖZLEŞMELERİN FESHİ VE TASFİYESİ
c) Mal alımlarında,
Yüklenici tarafından teslim edilen kısımlar için,
Tasfiye onay tarihi geçici kabul veya kabul tarihi sayılır.
Geçici kabul, garanti süresi ve bu süredeki bakım/garanti sorumluluğu, kabul ve teminatın geri verilmesi hakkında sözleşmesinde bulunan hükümler, normal şekilde yapılmış alımlarda olduğu gibi aynen uygulanır.
İdare ve yüklenici arasında tasfiye protokolü imzalanır.
Garanti süresi öngörülmüş ise sözleşmenin teslim edilmiş kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat tutarından fazlası yükleniciye geri verilir.
Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise sözleşmesinde bulunan hükümlere göre yapılır.

## Slide 42: SÖZLEŞMELERİN FESHİ VE TASFİYESİ
Feshedilen sözleşmelerde;
a) Fesihten kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. (Teminatın gelir kaydedilmesi ve yasaklama)
b) Düzenlenecek fesihnamelerden damga vergisi alınmaz.
c) Artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı hesaplanmaz. Ancak sözleşmenin feshinden önce yükleniciye bu Esaslara göre artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkı verilmiş olması halinde, ödenen tutar iade edilmedikçe fesih işlemleri sonuçlandırılmaz. Sözleşmenin feshine ilişkin başvuru yapılmış olması halinde artırımlı fiyat farkı ve/veya ek fiyat farkına ilişkin işlemler fesih işlemleri sonuçlandırılıncaya kadar durdurulur.
ç) Yüklenici tarafından can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik idarece uygun görülecek tedbirlerin alınması şarttır.
d) Fesih tarihine kadar gerçekleştirilen imalatlar dışında idareden herhangi bir mali hak talebinde bulunulamaz. Ancak gerçekleştirilen kısma ilişkin olarak ilgili mevzuatına göre iş deneyim belgesi düzenlenebilir.
e) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) fıkrasının (1) numaralı bendi uyarınca tahsil edilen bedel iade edilmez. (KİK Onbinde beş kurum payı)

## Slide 43: SÖZLEŞMELERİN FESHİ VE TASFİYESİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 23/05/2022 tarih ve 30343279-010.99-1118088 sayılı yazısında,
Bu kapsamda feshedilip, yeniden ihale edilmesi planlanan işlerden;
Gıda maddesi ve malzemeleri, kırtasiye, temizlik malzemesi, ilaç, aşı, sağlık sunumu hizmetlerinde kullanılan sarf malzemesi niteliğindeki alımlar, enerji alımları ile tahmini maliyeti 2.000.000 TL altındaki mal alımları,
Yemek hizmeti, tıbbi görüntüleme ve laboratuvar hizmet alımları, Kamu İhale Kanunu’nun 62 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (e) bendinde yer alan personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı hükmüne aykırı olmamak kaydıyla temizlik ve güvenlik alımları, personel servisi taşıma ve kiralama, taşıt kiralama, çağrı merkezi hizmet alımları ve hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ile tahmini maliyeti 2.000.000 TL altındaki hizmet alımları,

## Slide 44: SÖZLEŞMELERİN FESHİ VE TASFİYESİ
Tahmini maliyeti 5.000.000 TL altındaki yapım işleri,
Anılan Cumhurbaşkanı Kararı'nın 14’üncü maddesi uyarınca feshedilen işler(İstisnai ve kapsam dışı alımlar)
sözleşmelerin feshedilmesi halinde bu işlerin yeniden ihale edilmesi için Bakanlığımızdan uygun görüş talep edilmeyecek ve feshedilen söz konusu alım/işlerle ilgili yeni ihaleye çıkılıp çıkılmayacağı kararı, idarelerce verilecektir.
Bununla birlikte, bu kapsamda feshedilen işe/alıma ait bilgiler (yüklenici adı, işin adı, fesih tarihi, ihale türü, ilk sözleşme tutarı, onaylanan hakediş tutarı (KDV Hariç)) ve yapılması planlanan ihalelere ait bilgiler (ihaleyi yapacak idare adı, işin adı, feshedilen işin ne kadarlık kısmının yeniden yapılacağı, işin süresi, ödenek durumu, işin tahmini maliyeti vb.) ilgili idareler tarafından Bakanlığımıza idarelerin mali hizmetler birimleri aracılığıyla gönderilecektir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

## Slide 45: Geçici 6. madde kapsamında
İstisna ve kapsam dışı alımlara ilişkin ;
4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin bu Kanundan istisna edilen (3 üncü maddesindeki istisnalar dâhil) mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin imzalanan ve 2 nci maddede belirtilen şartları sağlayan sözleşmeler için, bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içinde bu Esaslara uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılması kaydıyla ek fiyat farkı,artırımlı fiyat farkı, süre uzatımı ve sözleşmenin feshi uygulamaları yapılır.

## Slide 46: Geçici 6. Maddede de Yer Alan Bir Değişiklik
MADDE 1- 23/2/2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “60 gün” ibaresi “120 gün” şeklinde değiştirilmiştir.
*** Geçici 5. madde de yer alan ‘Sözleşmenin Devri’ ile ilgili yüklenici başvuru süresi 24.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.